## PROYECTOS
ID_Proyecto | Nombre_Proyecto | Cliente | Presupuesto_Asignado | Prioridad
P01 | Migración Cloud | Tech Solutions | 15000 | Alta
P02 | Rediseño Web E-commerce | Moda Global | 8500 | Media
P03 | Automatización de Nómina | Finanzas Corp | 12000 | Alta
P04 | Implementación CRM | Logística SA | 20000 | Baja

## TAREAS
ID_Tarea | ID_Proyecto | Nombre_Tarea | Responsable | Estado | Fecha_Planificada | Fecha_Real
T01 | P01 | Arquitectura Base | Carlos | Completada | 2026-06-01 | 2026-06-03
T02 | P01 | Migración de BD | Ana | En Progreso | 2026-06-15 | Vacío
T03 | P02 | Diseño UX/UI | Sofía | Completada | 2026-06-05 | 2026-06-04
T04 | P02 | Programación Front | Lucas | Atrasada | 2026-06-20 | Vacío
T05 | P03 | Mapeo de Procesos | Carlos | Completada | 2026-06-10 | 2026-06-10
T06 | P04 | Selección de Software | Marcos | En Progreso | 2026-06-25 | Vacío

## COSTOS_REALES
ID_Proyecto | Mes | Gasto_Ejecutado
P01 | Junio | 6000
P01 | Julio | 7500
P02 | Junio | 4000
P03 | Junio | 5000
P03 | Julio | 6200
P04 | Junio | 8000